Утверждаю

______________

Директор МОУ «СОШ №3»

Трибушная Л.А.

Приказ№_44____от __22.02. 2011г________

МОУ «СОШ №3 г.Соль-Илецка»

Основные мероприятия по организационному, научному и методическому, правовому нормативному обеспечению  введения  федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования

в 2011-2012году

| направление деятельности | мероприятия | ответственные | сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовое обеспечение введения ФГОС | Внесение изменений в Устав школы . | директор Трибушная Л.А. | май 2011года |  |
|  | Разработка локальных актов по мере необходимости | администрация | в течение года |  |
| Организационное | Разработка и согласование с органами местного самоуправления годового календарного учебного графика, расписания. | Зам. директора по УВР Альбрехт О.К. | сентябрь 2011года |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана образовательного учреждения. | зам. директора по УВР Альбрехт О.К. | июнь –август 2011года |  |
|  | Разработка рабочих программ образовательного учреждения , примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Учителя Хватнева Е.В. Фролова Г.В. Куропаткина Т.О. | август 2011года |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Зам. директора по в.р Кутепова Н.В. | август 2011года |  |
|  | Издание приказа о переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОСв 1классе | Директор школы Трибушная Л.А. | август 2011года |  |
|  | Обеспечение санитарно-гигиенических условий для учащихся начальной школы. | зам директора по АХЧ Дунина Л.И. | в течение года |  |
|  | Организация внутришкольного контроля за введеним ФГОС Проверка рабочих программ Проверка занятости учащихся внеурочной деятельностью | Зам директора Альбрехт О.К. | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение договора о предоставлении общего образования в школе | Директор школы Трибушная Л.А. | февраль 2011года |  |
| информационное | Проведение разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах Стандарта, его актуальности для системы образования Родительские собрания 1классе. Родительская конференция Управляюший совет | Администрация школы | В течение года будущие первоклассники –март 1кл -сентябрь |  |
|  | Подготовка для сайта школы информационных материалов по ФГОСу и размещение их на сайте | Егорова О. Н. | в течение года |  |
| Методическое | Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных программах обучения работников образовательного учреждения | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Повышение квалификации учителей начальной школы по введению ФГОС | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Изучение нормативно-методических материалов по ФГОС, обсуждение на заседаниях МО учителей начальной школы. | Рук.МО начальных классов Пахомова Г.В. | В течение года |  |
|  | Разработка плана методической работы на новый учебный год с учётом ФГОС | руководитель МО учителей нач классов Пахомова Г.В. | август 2011года |  |
|  | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | зам. директора Альбрехт О.К. | апрель 2011года |  |
|  | Создание программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени НОО в соответствии с Программой развития | Куропаткина Т.О. учитель русского языка и литературы | сентябрь 2011-январь 2012года |  |
|  | Разработка рабочих программ дополнительного образования: Духовно-нравственного воспитания Православная культура Проектная деятельность в начальной школе. | Фролова Г.В. Куропаткина Т.О. Хватнева Е.В. | июнь –август 2011года. |  |
| Аттестация работников образования в соответствии со Стандартом | Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками | зам. директора Альбрехт О.К. | В течение года |  |
| Финансовое обеспечение | Исполнение бюджета образовательного учреждения. | Директор Трибушная Л.А. | В течение года |  |
|  | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом школы, дополнительных средств из внебюджетных источников, оказание платных образовательных услуг | Директор Трибушная Л.А. Управляющий совет | В течение года |  |
| материально-техническо е обеспечение | Приобретение цифровых учебных материалов для обеспечения УВП в начальной школе. | В течение года учителя нач школы. | В течение года |  |
|  | Приобретение комплекта мебели (саморегулирущегося) в кабинет №11 | Зам директора по АХЧ Дунина Л.И. | В течение года |  |